## Версия плана 2
План тестирования 2.0
Тестирование реализованного функционала, которое проводиться на основании инструкции составленной Дмитрием Максимовым
п/н | Раздел теста | Наименование раздела тестирования | Парядковый Номер теста | Тип записи ФЛ/ЮЛ/МИКС | Тип Источника санкций (AB, x-com, User, МИКС) | Наименование загрузочного Тест файла | Тестируемый функционал | Описание теста | Ожидаемый результат | Статаус теста | Комментарии | Извещение об ошибке | Тестировщик | Разработчик | Комментарий ОРППА | Статус ОРППА
1 | 0 | Приложение | 1 | не пременимо | не пременимо | не пременимо | запуск инструмента | Для запуска приложения пользователю необходимо запустить ярлык программы OTBD.exe После чего появится меню работы с программой: | старт приложения, появления меню работы с программой | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
2 | 0 | Приложение | 2 | не пременимо | не пременимо | Файл Export из X-com _ 6952 шт.xlsx | генерация тест файла | Проверка экспорта данных из Х комплаенс , загрузка файла в инструмент, дедубликация записей , перезапись списка, перенос данных ( ФЛ должны скопироваться 229) | выгружается файл с данными из таблици "Выгрузка" | ошибка | попытка перезаписать БД указанным списком привело к завершению программы примерно на 47%. | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
3 | 0 | Приложение | 3 | не пременимо | не пременимо | не пременимо | опции инструмента | функционал подсчета записей ( статистика) | должен быть реализован функционал вывода информации о стат данных, количество строк в списках и других таблицах. ( статистика) | не реализовано |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
4 | 0 | Приложение | 4 | не пременимо | не пременимо | не пременимо | опции инструмента | нажатие кнопок "Объединить, Снять флаги, Проверка форматов, Импорт данных в БД, Перезапись списка, загрузить" при отсутствии загруженных данных | при нажатии кнопок с отсутствующими записями, должна отсутствовать реакция | ошибка | Программа завершаетсяпри кнопке "Объединить, Загрузить", при кнопке " Импорт данных в БД" вызывается окно с обратной связью ( все со значением 0), при нажатой опции перезаписать, выдается такая же обратная связь при этом информация в БД не изменяется. | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
5 | 1 | Система обработки записей | 1 | не пременимо | не пременимо | не пременимо | проверка функциональных кнопок | Проверка кнопки "Система обработки записей" | запуск формы для загрузки данных | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
6 | 1 | Система обработки записей | 2.1 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться из 10 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
7 | 1 | Система обработки записей | 2.2 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться из 10 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
8 | 1 | Система обработки записей | 2.3 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться из 10 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
9 | 1 | Система обработки записей | 2.4 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей из 10 -уникальные Должно отобразиться из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
10 | 1 | Система обработки записей | 2.5 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей из 10 -уникальные Должно отобразиться из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
11 | 1 | Система обработки записей | 2.6 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему, 10 запсей из 10 -уникальные Должно отобразиться из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
12 | 1 | Система обработки записей | 2.7 | МИКС | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему 20 запсей, из них 14 -уникальные Должно отобразиться из 20 - 14 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
13 | 1 | Система обработки записей | 2.8 | МИКС | МИКС | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-MIX.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему 7196 запсей, из них 4063 -уникальные Должно отобразиться из 7196 - 4063 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
14 | 1 | Система обработки записей | 2.9 | МИКС | МИКС | Test R1_2.9_Export полный 12 MIX-MIX.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | Загрузка данных в интерфейс «Система обработки записей». Программа должна отобразить окно с соответствующим интерфейсом. | Загрузка данных в систему 12 запсей, при этом должно быть по 6 записей для ФЛ и ЮЛ. Для теста должны использоваться 6 дубликатов наименования по 2 записи на каждый источник санкций. В результате после загрузки в интерфейс «Система обработки записей» должно отобразиться по три одиннаковые записи для ФЛ и ЮЛ, но с разными источниками санкций. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
15 | 1 | Система обработки записей | 2.10 | ФЛ | User | Test R1_2.10_Export полный 25 ФЛ User.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | загрузка пользовательского файла, имитирующий ручное формирование данных | Данные должны быть загружены успешно, дедублицированны по необходимости. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
16 | 1 | Система обработки записей | 2.11 | ЮЛ | User | Test R1_2.11_Export полный 46 (31 уник) ЮЛ - User .xlsx | Загрузка данных в интерфейс | загрузка пользовательского файла, имитирующий ручное формирование данных | Данные должны быть загружены успешно, дедублицированны по необходимости. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
17 | 1 | Система обработки записей | 2.12 | МИКС | User | Test R1_2.12_Export полный 71 (15 дубл) MIX - User.xlsx | Загрузка данных в интерфейс | загрузка пользовательского файла, имитирующий ручное формирование данных | Данные должны быть загружены успешно, дедублицированны по необходимости. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
18 | 1 | Система обработки записей | 3.1 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться в БД из 4 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
19 | 1 | Система обработки записей | 3.10 | МИКС | AB | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-AB.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 7196 запсей , из них 4063 -уникальные Должно отобразиться в БД из 4063 - 4063 уникальные записи | ошибка | попытка перезаписать БД указанным списком привело к завершению программы | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
20 | 1 | Система обработки записей | 3.11 | МИКС | User | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-User.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 7196 запсей , из них 4063 -уникальные Должно отобразиться в БД из 4063 - 4063 уникальные записи | ошибка | попытка перезаписать БД указанным списком привело к завершению программы | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
21 | 1 | Система обработки записей | 3.12 | МИКС | МИКС | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-incorrect.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | если поле "код источника записи" будет пустым или заполнено не соответственно , должна происходить проверка и уведомление пользователя. | ошибка | При загрузке того же числа записей, после дедубликации показал другое число, больше на 1 единицу. При переносе в БД программа завершилась . | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
22 | 1 | Система обработки записей | 3.2 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться в БД из 4 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
23 | 1 | Система обработки записей | 3.3 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. Должно отобразиться в БД из 4 - 4 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
24 | 1 | Система обработки записей | 3.4 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальныеДолжно отобразиться в БД из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
25 | 1 | Система обработки записей | 3.5 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальныеДолжно отобразиться в БД из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
26 | 1 | Система обработки записей | 3.6 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальныеДолжно отобразиться в БД из 10 - 10 уникальные записи | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
27 | 1 | Система обработки записей | 3.7 | МИКС | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX v2.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 20 запсей, из них 14 -уникальные. Записи разделены по источникам - AB -5, x-com - 5, User-4 . Записи должны перенестись согласно источнику санкций , т.е. AB -5, x-com - 5, User-4 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
28 | 1 | Система обработки записей | 3.8 | МИКС | МИКС | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-MIX.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, 7196 запсей, из них 4063 -уникальные Записи разделены по источникам - AB -1000, x-com -1063, User-2000 . Записи должны перенестись согласно источнику санкций , т.е. AB -1000, x-com -1063, User-2000 | ошибка | попытка перезаписать БД указанным списком привело к завершению программы | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
29 | 1 | Система обработки записей | 3.9 | МИКС | x-com | Файл Export из X-com _ 6952 шт.xlsx | Перезапись данных в БД | Перезапись данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». | Перезапись данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 6952 запсей , из них 3947 уникальные записи Должно отобразиться в БД из 3947 - 3947 уникальные записи | ошибка | попытка перезаписать БД указанным списком привело к завершению программы | письмо направлено 15.07.2021 | Васильев И. | Максимов Д.
30 | 1 | Система обработки записей | 4.1 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. В самой БД присутствует 2 записи. Должно отобразиться в БД из 6 уникальных записй | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
31 | 1 | Система обработки записей | 4.10 | МИКС | AB | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-AB.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В соотвествтующей Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 7196 запсей, из них 4063 -уникальные В соответствующих БД присутствуют 2 записи. Записи должны отобразиться в БД после переноса согласно источнику санкций - 4065 | ошибка | попытка перенести в БД указанный список привело к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
32 | 1 | Система обработки записей | 4.11 | МИКС | User | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-User.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В соотвествтующей Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 7196 запсей, из них 4063 -уникальные В соответствующих БД присутствуют 2 записи. Записи должны отобразиться в БД после переноса согласно источнику санкций - 4065 | ошибка | попытка перенести в БД указанный список привело к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
33 | 1 | Система обработки записей | 4.2 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. В самой БД присутствует 2 записи. Должно отобразиться в БД из 6 уникальных записй | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
34 | 1 | Система обработки записей | 4.3 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей, с 4-мя уникальными ИНН. В самой БД присутствует 2 записи. Должно отобразиться в БД из 6 уникальных записй | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
35 | 1 | Система обработки записей | 4.4 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальные. В БД присутствет 2 записи. Должно отобразиться в БД из 12 уникальных записей | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
36 | 1 | Система обработки записей | 4.5 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальные. В БД присутствет 2 записи. Должно отобразиться в БД из 12 уникальных записей | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
37 | 1 | Система обработки записей | 4.6 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 10 запсей из 10 -уникальные. В БД присутствет 2 записи. Должно отобразиться в БД из 12 уникальных записей | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
38 | 1 | Система обработки записей | 4.7 | МИКС | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX v2.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В соотвествтующей Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, Изначально грузилось 20 запсей, из них 14 -уникальные. Записи разделены по источникам - AB -5, x-com - 5, User-4 . В соответствующих БД присутствуют 2 записи. Записи должны отобразиться в БД после переноса согласно источнику санкций , т.е. AB -7, x-com - 7, User-6 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
39 | 1 | Система обработки записей | 4.8 | МИКС | МИКС | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-MIX.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В соотвествтующей Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, 7196 запсей, из них 4063 -уникальные Записи разделены по источникам - AB -1000, x-com -1063, User-2000 . В соответствующих БД присутствуют 2 записи. Записи должны отобразиться в БД после переноса согласно источнику санкций , т.е. AB -1002, x-com -1065, User-2002 | ошибка | попытка перенести в БД указанный список привело к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
40 | 1 | Система обработки записей | 4.9 | МИКС | x-com | Файл Export из X-com _ 6952 шт.xlsx | Добавление записей в БД | Добавление данных в БД из интерфейса «Система обработки записей». Требуется этап подготовки. В соотвествтующей Бд должно находиться 1 запись ФЛ, 1 запись ЮЛ, Записи должны отличаться от загружаемых ( НЕ дедублицироваться) | Добавление данных в соответствующую БД, изначально грузися файл 6952 запсей , из них 3947 уникальные записи В соответствующих БД присутствуют 2 записи. Должно отобразиться в БД из 3949 уникальные записи | ошибка | попытка перенести в БД указанный список привело к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
41 | 1 | Система обработки записей | 5.1 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
42 | 1 | Система обработки записей | 5.2 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
43 | 1 | Система обработки записей | 5.3 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
44 | 1 | Система обработки записей | 5.4 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
45 | 1 | Система обработки записей | 5.5 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
46 | 1 | Система обработки записей | 5.6 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | проверка функционала | Редактирование данных в полях, наименование, ИНН, источник данных | Возможность изменение записей, после чего запись переноситься/перезаписывается вБД корректно | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
47 | 1 | Система обработки записей | 6.1 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | после определения записей и нажатия кнопки "объединить", должно происходить обогащение "родительской" записи данными из "дочерней" (без проверки логики). | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
48 | 1 | Система обработки записей | 6.10 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 2 , т.е должно быть 2 пары, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
49 | 1 | Система обработки записей | 6.11 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 2 , т.е должно быть 2 по 5 объединений, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
50 | 1 | Система обработки записей | 6.12 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 2 , т.е должно быть 2 по 5 объединений, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
51 | 1 | Система обработки записей | 6.13 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 2 , т.е должно быть 2 по 5 объединений, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
52 | 1 | Система обработки записей | 6.14 | ЮЛ | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX v2.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 14 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
53 | 1 | Система обработки записей | 6.15 | ФЛ | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX v2.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 14 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
54 | 1 | Система обработки записей | 6.16 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | Для теста используется файл с данными 7196 запсей, из них 4063 -уникальные. Необходимо все записи объединить в 1, после чего данные должны корректно перенестись или перезаписаться в соответствующую БД | не возможности протестировать | не возможно осуществить тестирование т.к. отсутствует функция группового назначения параметра. |  | Васильев И. | Максимов Д.
55 | 1 | Система обработки записей | 6.17 | МИКС | МИКС | Test R1_2.8_Export полный 7196 MIX-MIX.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | Для теста используется файл с данными 7196 запсей, из них 4063 -уникальные. Необходимо объединить несколько пар записей по каждому источнику , после чего данные должны корректно перенестись или перезаписаться в соответствующую БД | ошибка | попытка перенести в БД указанный список привело к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
56 | 1 | Система обработки записей | 6.18 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | кнопка "проверка форматов" | при использовании кнопки должно происходить проверка полей на отсутствие критических ошибок приводящих к нарушению работоспособности инструмента | не реализовано |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
57 | 1 | Система обработки записей | 6.19 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | маркер по умолчанию "перезапись списка" должен быть "отжат" | маркер по умолчанию "перезапись списка" должен быть "отжат" | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
58 | 1 | Система обработки записей | 6.2 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
59 | 1 | Система обработки записей | 6.20 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | Логика объединения санкционных кодов. При объединении в поле должны оставаться уникальные значения | ошибка | при объединении строк с одиннаковыми значениями санкционных кодов запись представляеться без раздлителя "¦", однако при объединении разного набора кодов оно записываются через разделитель. В данном случае ошибка в том, что разделитель не нужен в этом поле, и перечень значений должен представлять собой уникальных набор кодов без раздилителей. |  | Васильев И. | Максимов Д.
60 | 1 | Система обработки записей | 6.21 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | При попытке указать несколько пар для объединения записей должно выдаваться сообщение о не возможности использования функции объединения из-за наличия 2-х родительских значений. Либо должен присутствовать функционал, при котором пары для объединения будут жестко фиксированы. | ошибка | При выборе 2 родительских строчек и нескольких дочерних, происходит объединение дочерних с нижней родительской строкой. При этом отсутствует обратная связь о недопустимости выбора 2-х родительских строк. |  | Васильев И. | Максимов Д.
61 | 1 | Система обработки записей | 6.3 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
62 | 1 | Система обработки записей | 6.4 | ЮЛ | User | Test R1_2.3_Export полный 10 ЮЛ — User.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
63 | 1 | Система обработки записей | 6.5 | ФЛ | x-com | Test R1_2.4_Export полный 10 фЛ x com.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
64 | 1 | Система обработки записей | 6.6 | ФЛ | AB | Test R1_2.5_Export полный 10 фЛ AB.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
65 | 1 | Система обработки записей | 6.7 | ФЛ | User | Test R1_2.6_Export полный 10 фЛ User.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 10 записей в 1 , данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
66 | 1 | Система обработки записей | 6.8 | ЮЛ | x-com | Test R1_2.1_Export полный 10 ЮЛ x -com.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 2 , т.е должно быть 2 пары, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
67 | 1 | Система обработки записей | 6.9 | ЮЛ | AB | Test R1_2.2_Export полный 10 ЮЛ — AB.xlsx | проверка функционала | Использование кнопки "Объединить" | После объединения 4 записей в 2 , т.е должно быть 2 пары, данные должны переноситься корректно в соответствующие БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
68 | 1 | Система обработки записей | 7.1 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | обратная связь | обратная связь - сообщение при загрузки о результатах. Импорт данных из ексель файла | должно появлятся сообщение о количестве загружаемых строках, количестве дедублицированных, конечном количестве строк в иструменте после дедубликации. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
69 | 1 | Система обработки записей | 7.2 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | обратная связь | обратная связь - сообщение при загрузки о результатах. Перенос данныхв БД | должно появлятся сообщение о количестве перенесенных записей в БД , удаленных записях в БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
70 | 1 | Система обработки записей | 7.3 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | обратная связь | обратная связь - сообщение при загрузки о результатах. Перезапись данныхв БД | Выдается сообщение "В базу данных было успешно импортировано … строк | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
71 | 1 | Система обработки записей | 7.4 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | обратная связь | обратная связь - сообщение при загрузки о результатах. Перезапись данныхв БД - файл удаление записей | При перезаписи списка, записи подлежащие удалению не должны участвовать в обработке. Обратная связь по таким записям должна обозначать сколько строк НЕ участвуют в обработке. Пример "Происходит перезапись списка, строки к удалению … игнорируются." | успешно | Собщение при налии чи строк на удаление отображает не корректную унвормацию. При перезаписи БД , если есть строки к удалению, то необходимо либо выводить сообщение о том, удалено 0 записей либо саму строчку удалить . |  | Васильев И. | Максимов Д.
72 | 1 | Система обработки записей | 7.5 | МИКС | x-com |  | обратная связь | появление виджета "прогресс бар" | виджет должен работать, отражать прогресс действия | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
73 | 1 | Система обработки записей | 8.1 | МИКС | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX Удаление.xlsx Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX Удаление v2.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. | ошибка | При загрузки файла с записями на удаление они отображаются не корректно, т.е. по этим записям не происходит дедубликация и они отображаються все если все записи отмечены к удалению, либо 2 если только одна из 4-5 записей была помечена к удалению |  | Васильев И. | Максимов Д.
74 | 1 | Система обработки записей | 8.2 | МИКС | x-com | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
75 | 1 | Система обработки записей | 8.3 | МИКС | AB | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
76 | 1 | Система обработки записей | 8.4 | МИКС | User | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
77 | 1 | Система обработки записей | 8.5 | МИКС | x-com | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
78 | 1 | Система обработки записей | 8.6 | МИКС | AB | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
79 | 1 | Система обработки записей | 8.7 | МИКС | User | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт Удаление.xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | должно происходить удаление записей из соответствующей БД. Подготовка - записать 2 строки, после чего направить на удалении 1,2 | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
80 | 1 | Система обработки записей | 8.8 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 4 тройки шт удаление .xlsx | перенос данных - удаление | перенос данных - полный микс - фл/юл добавление /удаление разные источники | должно происходить удаление записей из БД | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
81 | 1 | Система обработки записей | 8.9 | МИКС | МИКС |  | перенос данных - удаление | перенос данных - удаление записей | проверка логики, удаление записи которая ранее была объединена , с другим кодом риска | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
82 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 1 | МИКС | МИКС | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт v2.xlsx | проверка функционала | при переносе записей должна происходить дедубликация | при переносе записей должна происходить дедубликация | ошибка | Тест дублирует Тест для Дедубликация -6, Ошибка воспроизвелась на других данных. |  | Васильев И. | Максимов Д.
83 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 2 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | Тестирование закладки "Работа со списками" , отображение списков согласно источников данных | Должны корректно отображаться списки | ошибка | Список ТР санкции отображен не корректно. Присутстыуют записи не промаркированные кодами |  | Васильев И. | Максимов Д.
84 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 3 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | Изменение ячейек , сохранение информации в базе | данные после нажатия кнопки "внести изменения в БД" сохраняются | ошибка | попытка изменить дату рождения привела к устаовлению некорректного значения. |  | Васильев И. | Максимов Д.
85 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 4 | не пременимо | не пременимо | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | проверка функционала | Меню «Объединить/Разъединить» | возможность объединить несколько строк в одну | ошибка | попытка объединить записи привела к завершению программы |  | Васильев И. | Максимов Д.
86 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 5 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | кнопка выгрузить дельты | Функционал подрузомевает выгрузку отчета по производимым изменениям пользователя. В отчете должна присутствовать информация позволяющаяя определить запись с которой произошли изменения, вид изменений, поле изменений и значение которей было изменено. | ошибка | Требуется презентация по работе с функционалом т.к. реализованное решение не является интуитивно понятным. Основные параметры для опции дельт. Дельты должны образовываться при сравнении эталонной БД. Эталонная БД должна генерироваться либо автоматически на начало дня,по завершению работы пользователя с БД при фиксировании изменений, либо по иницииации пользователя. По завершению работы с инструментом, в случае наличии изменений, должено автоматически производиться пересохранение эталона и выгрузки отчета по дельтам. Текущий отчет к сожалению не может ясно предоставить информацию опроизошедших изменениях. |  | Васильев И. | Максимов Д.
87 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 6 | не пременимо | не пременимо | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | проверка функционала "общий список" | работоспособность элементов и закладок "общий список" | Страници и кнопки должны быть активными ( там где это предпологается) данные обновляться. | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
88 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 7 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | кнопка"Выгрузить в Ексель" | выгрузка списка в Ексель | ошибка | не генерится файл в указанной папке |  | Васильев И. | Максимов Д.
89 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 8 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | Закладка "Ключевые слова рефинитива " | ведение списка ключевых слов рефинитива и меппинг с цифровыми кодами ограничений | ошибка | не реализовано |  | Васильев И. | Максимов Д.
90 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 9 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | общий список | клавиша - отобразить дерево -функционирует | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
91 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 10 | не пременимо | не пременимо |  | работа со списком рефинитив | заладка ключевые слова | Работа с вкладкой - редактирование записей /добавление /удаление | ошибка | функционал добавления записей не очивиден, при редактировании записие и нажатии кнопки "обновить записи" программа завершает работу. |  | Васильев И. | Максимов Д.
92 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 12 | не пременимо | не пременимо | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт.xlsx | проверка функционала "Объединенное представление" | работоспособность элементов и закладок "Объединенное представление" | Корректное отображение данных | ошибка | Отражение информации не корректно. 1) записи н уникальны, 2) ИНН , ОГРН представленны с десятичными значениями, 3) набор санкционных кодов не уникален, встречаются подряд идущие значения. |  | Васильев И. | Максимов Д.
93 | 2 | Модуль работы ЭТБД | 13 | не пременимо | не пременимо | Файл Export из X-com _ Mix - Mix 3 пары шт v2.xlsx | проверка функционала | общий список | клавиша - отобразить дерево - параметр "использовать рефинитив" должен работать корректно | ошибка | 1)параметр не функцинирует, при отжатой кнопке все равно происходит задействование списка рефинитива при построения дерева, 2) не обединяет фл. В БД 3) не отображает 3 тью связь по ЮЛ из БД |  | Васильев И. | Максимов Д.
94 | 3 | Модуль выгрузки данных | 1 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | выгрузка данных по формату SSW | выгружается файл, со всеми необходимыми строками, в правильном формате, загрузка файла в ССВ происходит успешно | ошибка | программа завершается . Кейс при работе с БД х ком и выборе 2 ищ 4 записей для маркировки в выгрузку |  | Васильев И. | Максимов Д.
95 | 3 | Модуль выгрузки данных | 2 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | проверки формата | заполнение полей корректными данными | не возможности протестировать | необходимо исправление по п.1 |  | Васильев И. | Максимов Д.
96 | 3 | Модуль выгрузки данных | 3 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | проверка полей для "программы" и "Ремарки" | перенос данных для выгрузки из полей | не возможности протестировать | необходимо исправление по п.1 |  | Васильев И. | Максимов Д.
97 | 3 | Модуль выгрузки данных | 4 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | проверка меппинга для поля программы | перенос данных для выгрузки из полей | не возможности протестировать | необходимо исправление по п.1 |  | Васильев И. | Максимов Д.
98 | 3 | Модуль выгрузки данных | 5 | МИКС | МИКС |  | проверка функционала | работа с фильтрами | реализованы | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
99 | 4 | Модуль работы с БСЛ | 1 | не пременимо | не пременимо |  | проверка функционала | не реализовано | не реализовано | не возможности протестировать | не реализовано |  | Васильев И. | Максимов Д.
100 | 5 | Дедубликация | 1 | МИКС | МИКС | Test R1_2.9_Export полный 12 MIX-MIX_v4.xlsx | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации - Система обработки записей | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | успешно |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
101 | 5 | Дедубликация | 2 | МИКС | МИКС | Test R1_2.9_Export полный 12 MIX-MIX.xlsx Test R1_2.9_Export полный 12 MIX-MIX_v2.xlsx Test R1_2.9_Export полный 12 MIX-MIX_v3.xlsx | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации - Система обработки записей -фл - перенос в БД | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | ошибка | При переносе в БД - Происходит ложная дедубликация в случаях отсутствия даты рождения. |  | Васильев И. | Максимов Д.
102 | 5 | Дедубликация | 3 |  |  |  | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации - Система обработки записей- ЮЛ | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
103 | 5 | Дедубликация | 4 |  |  |  | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации - Модуль работы ЭТБД | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
104 | 5 | Дедубликация | 5 |  |  |  | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации - поля при Дедубликации | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
105 | 5 | Дедубликация | 6 | МИКС | МИКС | Test R1_2.7_Export полный MIX-MIX v2.xlsx | проверка логики дедубликации | проверка логики дедубликации, после направления в БД объединенной записи с отличащимеся кодами риска или изменения кода вручную. перенос в БД | Дедубликация должна производиться согласно схеме в требованиях | ошибка | При переносе в БД - Обратная связь показаля что дедубликация произошла, однако новый код не появился на записи в БД. Т.е. сегодня запись направлена в базу с санкцией 1 , на другой день тажа запись направлена но уже с санкцией 2 . В БД должно происходить объединение информации по кодам риска. |  | Васильев И. | Максимов Д.
106 | 6 | Сверка с требованиями БРД | 1 |  |  |  | Критерии успешности | критические пункты должны быть реализованы в соответствии с описанием | реализованы | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.
107 | 6 | Сверка с требованиями БРД | 2 |  |  |  | Критерии успешности | Критерии успешности | реализованы | в процессе |  |  | Васильев И. | Максимов Д.